## 기본 정보
교과목명 | 객체지향모델링
분반 | 2분반
조 번호 | 7조
프로젝트 | ROS를 활용한 미로 찾기 및 로봇 청소기
조원 | 20183192 배정은
20143674 고지훈
20153246 이세진
20143237 김태준
20173115 이예진
* 객체지향 관련 교과목에서 사용하는 기본 양식은 동일합니다.
* 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다.
* 기본 양식의 항목에 있는 값은 적절하게 수정하여 사용하면 됩니다.

## 기능요구사항
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 반복 대상
SFR-100 | 미로 탐지 기능 ( MAZE ) | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-101 | Lidar 센서를 활용하여, 벽이나 길을 탐지한다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-102 | 거리 정보를 기반으로 벽과의 거리를 10cm로 유지한다. | 2 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-200 | 최단 경로 및 경로 저장 기능 ( MAZE ) | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-201 | 도착지로 가면서 분기점이 존재할 시, 현재 위치까지의 경로 데이터를 저장후 임시 데이터 저장공간에 저장한다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-202 | 도착하였을 시, 현재 위치까지의 이동 경로 데이터를 저장하고 저장된 데이터를 기반으로 최단경로로 주행한다. | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-203 | 다익스트라 알고리즘을 사용하여, 최단 경로를 구한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-204 | 분기 별로 출발후 모든 방향이 벽이 감지되면(진입한 방향 제외) 저장된 위치 경로로 돌아간다. | 1 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-300 | 주행 기능 ( MAZE ) | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-301 | 현재 터틀봇의 위치에서 4방향(상하좌우)를 검사하기 위한 좌표값을 설정한다. | 0.5 | 상 | 시작 | TBD | TRUE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-302 | 통로를 발견하게 될 경우, 현재 행과 열, 방향정보, 좌표값을 스택에 저장한다. | 1 | 중 | 시작 | TBD | TRUE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-303 | 출발 지점에서 현재 터틀봇의 위치를 저장한다. | 1 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-304 | 벽을 감지하였을 때, 회전하여 우회한다. | 1 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, KTJ | FALSE
SFR-400 | 전원 기능 ( ROBOT VACUUMS ) | 0 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-401 | OFF 작동할 경우 배정된 명령을 모두 중단하고 정지한 상태로 있는다. | 1 | 하 | 시작 | TBD | TRUE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-402 | 명령 실행 도중 전원을 끄고 켤 수 있다 | 1 | 하 | 시작 | TBD | TRUE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-403 | 탐지 모드를 ON 할 경우, 장애물을 탐지한다. | 1 | 하 | 시작 | TBD | TRUE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-500 | 주행 기능 ( ROBOT VACUUMS ) | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH
SFR-501 | 로봇의 전원상태(켜짐, 꺼짐)를 가져온다. | 1 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-502 | 로봇의 대기상태(대기, 주행)를 가져온다. | 1 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH
SFR-503 | 로봇청소기는 초기에 자신의 좌표 기록(X와 Y축)을 스택 또는 큐에 저장한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH
SFR-504 | 로봇청소기가 이동을 할 경우, 좌표 X 또는 Y축이 증가할때 마다 큐에 저장한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH
SFR-505 | 로봇청소기가 주행하고 지나간 자리의 청소상태를 변경한다. | 1 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-506 | 로봇청소기가 특정 물체(벽, 물건)을 마주할 경우, 90도 or 180도 회전을 한다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-507 | 로봇청소기의 전방 및 양옆이 모두 막혔을 경우 180도 회전을 한다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-508 | 로봇청소기의 전방에 물체가 존재하지 않을 경우 다시 주행을 시작한다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-509 | 로봇청소기가 청소상태가 완료된 구역을 마주할 경우, 90도 or 180도 회전한다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-510 | 로봇청소기의 청소상태의 값이 모두 완료가 될 경우, 대기상태로 전환한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-511 | 로봇청소기의 크기보다, 길의 폭이 좁을 경우 방향을 회전한다 | 5 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-512 | 청소 완료 시, 청소한 시간과 청소한 영역 및 중복 영역을 사용자에게 표시한다. | 8 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-513 | 로봇청소기가 시작 좌표로 되돌아 올때, 후진 주차한다. | 5 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-600 | 장애물 탐지 기능 ( ROBOT VACUUMS ) | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-601 | Lidar 센서를 활용하여, 벽과 장애물을 탐지한다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-602 | 벽과 장애물이 탐지되었을 경우, 현재 좌표를 저장한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-603 | 전방에 물체가 존재할 경우, 로봇 청소기는 왼쪽 또는 오른쪽으로 90도 방향으로 회전한다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-604 | 벽, 장애물과 로봇 청소기의 거리를 10cm로 유지한다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH | FALSE
SFR-700 | 경로 저장 기능 ( ROBOT VACUUMS ) | 0 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH
SFR-701 | 대기 장소, 현재 위치 및 이동 경로에 대한 데이터를 가져온다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH
SFR-702 | 가져온 데이터를 바탕으로 최단 거리를 계산하여 최단 거리에 대한 경로를 지정후 저장한다. | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH
SFR-703 | 대기명령을 내릴 경우 대기 장소로 이동하여 주행을 멈춘다. | 2 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH
SFR-704 | 처음 시작 상태에서는 빨간색 부분을 보도록 한다 | 2 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH
SFR-705 | 청소가 완료되면 초기 대기 위치로 이동한다 | 2 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH
SFR-706 | 초기화 명령을 내릴 시, 처음 위치로 이동한다. | 2 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | LSJ, KJH
SFR-800 | 지도 기능 ( ROBOT VACUUMS ) | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE
SFR-801 | 주행 간 Lidar 정보를 저장한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE
SFR-802 | Lidar 정보를 기반으로 SLAM방식으로 Mapping하여 지도를 제작한다. | 13 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE
SFR-803 | 청소 완료 시, Mapping된 지도를 사용자에게 2차원 모양과 이동 경로를 PNG 또는 JPEG 이미지 형태로 보여준다. | 8 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE
| 추정치 총합 | 97.5 | 완료 총합(B) | 0 | 진행 총합(A) | 4.5
|  |  | 진행&완료 총합(C) | 0
| 기능 요구사항 수 | 39 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 4.5
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 개발진행상황
주차 | 추정치 총합 | 기능 요구사항 수 | 계획 총합 | 작성일
1 | 97.5 | 39 | 4.5 | 20.09.22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* 매 주 프로젝트 진행 상황을 알 수 있도록 추정치 총합과 계획 총합을 위의 표에 적어야 함.

## 분석 산출물 (hidden)
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 기능 | 관련 비기능
UC-101
UC-102
UC-103
UC-104
UC-105

## 설계 산출물 (hidden)
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 분석 산출물 | 관련 기능/비기능
D-01 |  |  |  | SFR-501, SFR-502
D-02
D-03

## 구현 산출물
ID | 파일명 | 설명 | 관련 설계 산출물(X) | 관련 기능/비기능
I-01 | Login.java | 로그인 기능을 구현 | D-01 | SFR-101, SFR-102, SFR-103, SFR-104
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07

## 테스팅
ID | 테스트 케이스 이름 | 테스팅 결과 | 관련 구현 산출물 | 관련 기능 | 관련 비기능(X)
TCS-101 | 정상적인 로그인 | success | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-103
TCS-102 | 비정상적인 로그인(암호 틀림) | failed | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-104
TCS-201 | 비정상적인 로그인(사용자ID 틀림) | success | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-104
TCS-301 | 사용자 추가 | failed | AddUser.java
* 테스트 케이스 상세한 내용은 별도의 양식을 사용하여 작성하면 됩니다.

## 도구
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  |  | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  |  | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조